## 第 2 章 项目引论
1、一团队成员告诉你，他不知道自己负责的项目中哪个最重要。公司中谁确定项目的优先级？ A、项目经理 B、项目管理团队 C、项目管理办公室 D、项目团队 | 1、答案C。题干中描述的是项目优先级问题，这个不是项目经理、项目管理团队及项目团 队的职责，而是PMO的职责，参考PMBOK干系人部分的讲解。
2、你是一个大型组织的项目经理，该组织的项目采用矩阵结构形式。管理层要求你调查竞争对手使用的组织类型以及对项目管理的影响。你如何描述矩阵组织和职能组织的主要区别？ A、在职能组织中，项目经理拥有较大的权力 B、职能组织的成员都是全职做项目 C、矩阵组织中，团队成员通常向职能经理和项目经理同时汇报工作 D、大多数公司认为职能组织结构更具灵活性 | 2、答案C。职能组织中项目经理拥有较小的权力，所以选项A错误。团队成员在项目上工作 的时间数量取决于组织的需要，而不是组织结构，所以选项B错误。职能组织是直线式管理，弹性很小，所以选项D错误。
3、项目管理办公室的最主要职责是 A、按计划完成项目 B、项目变更控制 C、为项目提供咨询和指导 D、项目预算审核 | 3、答案C。PMO是组织中集中和协调管理其管辖的各个项目的实体，A、B、D均由具体的项目管理团队负责。
4、以下哪一项不是项目失败的原因？ A、计划要求在太短的时间完成太多的任务 B、财务估算不到位 C、有一个中心计划编制部门执行计划编制 D、管理层项目经验不足 | 4、答案D。高级管理层不直接管理项目，它们主要的工作是进行决策。
5、下列说明描述了项目管理办公室（PMO），除了 A、PMO关注项目规划和实施的协调以及与组织母体或者客户总体商业目标相关联的子项目 B、PMO可以授权成为每个项目初始阶段的决策人 C、PMO参与项目人力资源的选择和再派遣 D、PMO和项目经理追随相同目标，并受相同需求驱动 | 5、答案D。项目管理办公室（PMO）和项目管理不具有同样的目标和要求。
6、为了便于有效管理以实现战略经营目标，以下哪种方法能使公司的资源获得最大利用？ A、项目集 B、资源平衡 C、项目组合 D、由PMO管理项目 | 6、答案C。项目组合式为了便于有效管理以实现战略经营目标，而将项目或项目集与其他工作组合后形成的。项目组合管理的目的是为了使项目组合的价值达到最大，权衡追加投资于基本投资的利弊，以及有效利用资源。
7、质量、进度和成本三者的优先顺序是 A、质量、进度、成本 B、成本、质量、进度 C、按项目要求而定 D、组织的要求而定 | 7、答案C。项目管理即管理一个项目。由于其项目的独特性，多目标性，其优先顺序由其项目本身的特点和要求决定。
8、在项目第一阶段末，在你开始下一个阶段之前，应该确保 A、下一个阶段的资源能得到 B、进程达到它的基准 C、采取纠正措施获得项目结果 D、已达到阶段的目标以及阶段的项目交付成果被证实接受 | 8、答案D。属于项目结束时必须执行的检查内容。
9、高层经理告诉项目经理，如果项目变更，则会引起范围变更、费用变更、他指的是 A、要经常检查沟通管理计划 B、三重约束 C、尽量防止变更发生 D、要向高层汇报 | 9、答案B。项目管理的范围、时间、费用三个因素之一发生变更，其他因素中至少有一个会受到影响。
10、在项目中与别人沟通交流，属于项目管理专业知识领域中的是 A、通用管理知识和技能 B、应用领域知识、标准和规章制度 C、处理人际关系技能 D、理解项目环境 | 10、答案C。处理人际关系技能包括有效的沟通（交流信息）、领导、激励等。