## 第 3 章 组织影响和项目生命周期
1、在多数跨部门活动中，哪类组织最有效？ A、矩阵组织 B、项目型 C、职能型 D、任何组织 | 1、答案A。PMBOK中 2.1.3 跨部门的活动，矩阵型组织较为有效。
2、在项目执行期间，来自于信息部门的项目经理负责完成项目，但工程部门的经理经常干涉到项目。工程部门经理经常改变放在项目上的资源。此项目处于哪种矩阵组织中？ A、强矩阵 B、弱矩阵 C、职能矩阵 D、紧密矩阵 | 2、答案B。在弱矩阵中，职能经理拥有权力。
3、项目阶段组合在一起也被称为项目生命周期，下列有关项目生命周期的说法中，错误的是 A、所有项目生命周期通常都是一样的 B、所有风险水平在开始时最高，随着项目的进行而降低 C、项目利害关系者影响项目最终特性的能看i在开始时最高，随着项目的进行而逐步降低 D、成本与资源配备要求通常在中间阶段达到峰值 | 3、答案A。项目生命周期的确定由组织的需求控制决定，与组织的既定方针、项目管理团队生命周期的选择、行业的通用做法有关。
4、Tony是某咨询公司的项目经理，该公司经常组建一些团队为客户提供产品，然后解散团队并将员工分配到其他的项目，她工作在哪种组织结构类型？ A、弱矩阵 B、项目型 C、职能型 D、强矩阵 | 4、答案B。项目经理有权限组建项目团队，并将资源用于项目工作，独立性和权限足够大，典型的项目型组织结构类型。
5、你刚刚被提名为一大型全国性基础设施项目的项目经理，该项目包括几个不同部门。组织将包括1位评估项目经理、成本控制经理、人力资源经理、合同经理和5位职能（技术）经理，以及10位负责其所在区域子项目的区域经理。为了保证项目经理具有最高权限，你将选择什么样的组织结构? A、职能型 B、项目型 C、强矩阵式 D、平衡矩阵式 | 5、答案B。项目经理的权限：项目型>强矩阵式>平衡矩阵式>职能型
6、项目经理及其领导的项目管理团队必须遵守： A、项目指导委员会确定的项目治理框架 B、公司董事会确定的公司治理框架 C、公司CEO制定的公司运营规则 D、公司各职能部门的行政规章 | 6、答案A。项目管理必须在项目指导委员会确定的项目治理框架下开展，不得违反项目治理框架中的规定。
7、涉及多专业领域的项目，最好用什么组织形式加以管理？ A、项目式组织 B、矩阵式组织 C、职能式组织 D、直线式组织 | 7、答案B。矩阵式组织最有利于跨部门（专业领域）的横向沟通与整合。项目式组织也可以进行跨部门（专业领域）合作，但需要把各部门（专业领域）的人员招聘到项目部全职工作，只有大型，特大型项目才适合这样做。本题并没有给出适用项目式组织的条件，所以不能选A。
8、你被任命为一个新项目的项目经理。虽然你已经从事过多年的项目管理工作，但还从来没有管理过这类项目。现在你需要编制项目计划，你应该一句下列哪项资料？ A、类似项目的历史资料 B、你接受过的项目管理培训 C、自己过去的经验 D、管理层的指示 | 8、答案A。过去类似项目的历史资料，可依靠的程度最高。“你接受过的项目管理培训”与“自己过去的经验”虽然是有用的，但与本项目的情况相距比较远。管理层的指示往往只是高层次的指导，对编制具体计划的用途不大。更何况，PMI特别强调历史资料（组织过程资产）的作用。
9、产品生命周期： A、等于项目生命周期加项目管理生命周期 B、可以包括几个项目生命周期 C、是指项目产品建成后的运营周期 D、定义项目的每个阶段该做什么工作 | 9、答案B。选项A是一个完全错误的说法，因为项目生命周期与项目管理生命周期是完全并行的，不能相加。
10、在项目执行过程中，在你不知情的情况下，你的两个团队成员被他们的之职能经理派到另一个刚刚开始的新项目上去了，这给你带来了很大的麻烦。你所在的组织是什么类型的？ A、项目式组织 B、强矩阵式组织 C、平衡矩阵式组织 D、弱矩阵式组织 | 10、答案D。在平衡式矩阵下，职能经理需要与项目经理协商。在强矩阵下，职能经理更是没有权力直接、单方面指挥项目团队成员。在项目式组织下，则根本不存在这样的问题。