## 第 4 章 项目管理过程
1、下述选项属于监控过程组，但不包括: A、报告绩效、管理采购 B、管理干系人期望、建设项目团队 C、控制范围、核实范围 D、控制成本、控制进度 | 1、答案B。管理干系人期望、建设项目团队在执行过程组。
2、承担一个重要的新项目使你的公司非常兴奋。尽管合同还没有签订，但你的管理层却让 你往下进行并开始为项目配置人员。你应该怎么做? A、等待，直到最后时刻再这样做 B、向客户索要一份意向书 C、向管理层解释在此时这样做不合适 D、只开始收集个人简历并且不负责任何资金 | 2、答案C。合同未签署时就开始项目工作，有很大的风险，C是最佳答案。
3、以下哪项不是启动过程组的输入？ A、企业流程 B、企业文化 C、以往的工作分解结构 D、项目范围说明书 | 3、答案D。项目范围说明书（选项D）是规划过程组的输出。
4、一个公司的CEO任命项目经理来管理一个很久以来就想进行的项目。项目经理首先应该做什么? A、帮助CEO进行成本/效益分析来说明项目的必要性 B、和CEO一道去获得其它干系人的支持 C、就所有可行的项目排序，根据决策变量制定权重 D、指导建立一个项目章程 | 4、答案D。首先建立项目章程。项目的必要性不需要在讨论。C是项目选择的方法，与当 前项目无关。
5、一个项目因为项目章程的修改而难以进行下去。谁有权决定对项目章程的修改？ A、项目经理 B、项目团队 C、发起人 D、干系人 | 5、答案C。PMBOK 2.2.1中 指出只有发起人才有权力决定章程的修改，因为章程是发起人签发
6、下列各项都是项目管理过程组，除了： A、可行性研究 B、执行 C、规划 D、收尾 | 6、答案A。可行性研究可以是启动阶段中的一项工作，但不是PMBOK指南单独列出的一个项目管理过程组或过程。